## Hoja1
Roles | Encargado | Rol | Tarea | Duración | Comienzo | Fin | Estado
Product Onwer | Rangel Sierra Luis Javier | Product Onwer | Realizar contrato. | 1 hora. |  |  | Pendiente.
Product Owner | Rangel Sierra Luis Javier | Product Onwer | Citas con el cliente. | 1 hora. |  |  | Pendiente.
Scrum Master | Monter Trejo Diana Karina | Scrum Master | Planificar las tareas para el Srcum Team. | 2 horas. | 2023-09-22 |  | Pendiente.
| Monter Trejo Diana Karina | Scrum Master | Autorizar tareas. | 5 horas. | 2023-09-27
Analista | Monter Trejo Diana Karina | Scrum Master | Aprobación de tareas. | 10 horas. | 2023-09-04 |  | Pendiente.
Analista | Monter Trejo Diana Karina | Scrum Master | Realizar Daily standup | 5 horas. | 2023-09-22 |  | Pendiente.
Analista | Araceli Chávez Martínez | Analista | Desarrollar épicas o historias de usuario. | 10 horas. | 2023-09-27 | 2023-10-04 | Finalizado
| Araceli Chávez Martínez | Analista | Priorizar las historias de usuario. | 3 horas. |  |  | Pendiente.
| Araceli Chávez Martínez | Analista | Desarrollar productos. | 10 horas. | 2023-10-04 |  | Pendiente.
| Araceli Chávez Martínez | Analista | Estimación de tiempo. | 2 horas. | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Finalizado
| Araceli Chávez Martínez | Analista | Diagrama de proceso. | 1 hora. |  |  | Pendiente.
Analista | Aracely Chávez Martínez | Analista | Emplear las historias de usuario al desarrollador y al diseñador | 2 horas. |  |  | Pendiente.
Diseñador | Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realizar guías de estilo. | 12 horas. | 2023-10-04 |  | Pendiente.
| Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realizar los wireframes. | 8 horas. | 2023-10-05 |  | Pendiente.
| citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realizar los mockups. | 10 horas. |  |  | Pendiente.
Diseñador | Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Codigo de diseño. | 20 horas. |  |  | Pendiente.
| Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Diagrama de base de datos. | 24 horas. | 2023-09-22 | 2023-09-24 | Finalizado
| Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Documento de diccionario de datos. | 24 horas. |  |  | Pendiente.
Desarrollador | Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Código documentado y versionado. | 24 horas. |  |  | Pendiente. | +
Desarrollador | Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Prueba unitaria. | 36 horas. |  |  | Pendiente.
| Cristian Olguin Simon | Tester | Plan de pruebas versionado. | 4 horas. | 2023-10-05 |  | Pendiente.
| Cristian Olguin Simon | Tester | Pruebas unitarias. | 5 horas. |  |  | Pendiente.
| Cristian Olguin Simon | Tester | Casos de pruebas. | 5 horas. |  |  | Pendiente.
| Cristian Olguin Simon | Tester | Bitácora de pruebas. | 4 horas. |  |  | Pendiente.
Tester | Cristian Olguin Simon | Tester | Realización de pruebas. | 8 horas. |  |  | Pendiente.
| James Capula Rosquero | Tester | Plan de pruebas versionado. | 4 horas. | 2023-10-05 |  | Pendiente.
| James Capula Rosquero | Tester | Pruebas unitarias. | 5 horas. |  |  | Pendiente.
| James Capula Rosquero | Tester | Casos de pruebas. | 5 horas. |  |  | Pendiente.
| James Capula Rosquero | Tester | Bitácora de pruebas. | 4 horas. |  |  | Pendiente.
Tester | James Capula Rosquero | Tester | Realización de pruebas. | 8 horas. |  |  | Pendiente.