## Plantilla de Casos de Prueba
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | Gerontologico
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Página principal | El usuario puede acceder al sistema y vizualizar el contenido. | 2023-10-13 | El sitio muestra 3 apartados para acceder a cada una de ellas, iniciar sesión y registrarse. Contando con un carrusel de imágenes y 2 apartados para misión y visión. |  | Seleccionar apartados y redirigirme a dicho apartado seleccionado. | El usuario puede navegar sin dificultad | El usuario visualiza el sitio. | Se muestran apartados para ver secciones, inicio de sesión o registro. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
2 | Talleres y servicios | El usuario puede ver la secciones del sitio. | 00/10/23 | El sitio muestra contenido acerca de los apartados seleccionados. |  | Seleccionar apartados de taller o servicios. | El usuario ve los talleres y servicios. | El usuario selecciona un apartado. | Los talleres y servicos se muestran en la pagina principal. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
3 | Registro a talleres | El usuario visualiza un formulario para su registro | 00/10/23 | El sitio muestra formulario para ingresar datos y guardarlos. |  | Presionar botón y almacenar datos en base de datos. | El usuario se puede registrar. | Se guarda la ifnormación requerida para su regsitro. | Se muestra formulario para rellenar datos relevantes para su taller. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
4 | Perfil de usuario | El usuario visualiza la página principal con su nombre de usuario. | 00/10/23 | El sitio muestra el nombre del usuario ya registrado. |  | Pantalla estatica. | Se vizualiza el nombre del usuario registrado. | El sitio muestra un apartado donde debe mostrar el nombre del usuario registrado. | Se muestra el nombre en la pagina principal. | El usuario debe de estar registrado.
5 | Inicio de sesión | Como usuario o administrador visualizar su campo para iniciar sesión. | 00/10/23 | El sitio muestra el apartado y campo dependiendo si es usuario o administrador. |  | Pantalla estatica. | Se muestra el campo distinguiendo si es usuario o administrador. | El sitio muestra dos botones para elegir si ingresará si es usuario o administrador. | Se muestra el campo correspondiente para iniciar sesión. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
6 | Inicio de sesión usuario | Como usuario visualizar formulario que pida telefono para iniciar sesión. | 00/10/23 | El sitio muestra formulario para ingresar su telefono e iniciar sesión. |  | Presionar botón e iniciar sesión. | El usuario puede iniciar sesión. | Se guarda la información requerida para iniciar sesión. | Se muestra formulario para ingresar un telefono en el sitio. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
7 | Inicio de sesión administrador | Como administrador visualizar formulario que pida ID y contraseña. | 00/10/23 | El sitio muestra formulario para ingresar ID y contraseña e iniciar sesión. |  | Presionar botón e iniciar sesión. | El administrador puede iniciar sesión. | Se guarda la información requerida para iniciar sesión. | Se muestra formulario para ingresar un ID y contraseña en el sitio. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
8 | Modificación de registro | Como administrador puedo modificar registros de servicios, talleres, fechas y horarios. | 00/10/23 | El administrador puede ver registros y más información relevante en su pantalla. |  | Presionar boton para realizar cambios. | El administrador puede modificar los registros. | Se modifica la información acerca del registro seleccionado. | Se muestra un apartado donde contendrá todos los registros y sus caracteirsticas. | El administrador debe de estar registrado.
9 | Eliminación de registro | Como administrador puede eliminar registros de servicios, talleres, fechas y horarios. | 00/10/23 | El administrador puede ver registros de servicios y demás. |  | Presionar boton para eliminar registros. | El adminsitrador puede eliminar los registros. | Se elimina los datos sobre el registro. | Se muestra un apartado donde contendrá todos los registros y sus caracteirsticas. | El administrador debe de estar registrado.
10 | Control de usuarios a talleres | Como administrador filtra a usuarios que están inscritos en diferentes talleres. | 00/10/23 | El administrador puede ver lista de usuarios ya inscritos en talleres. |  | Presionar botón para buscar usuarios registrados por taller. | El administrador puede filtrar usuarios a talleres. | Se filtra la información de usuarios. | Muestra apartado que tendrá usuarios inscritos dependiendo del taller que eligieron. | El administrador debe de estar registrado. El usuario debe de registrarse en talleres.
11 | Control de usuarios a servicios | Como administrador filtra a usuarios que están inscritos en diferentes servicios. | 00/10/23 | El administrador puede ver lista de usuarios ya inscritos en servicios. |  | Presionar botón para buscar usuarios registrados por servicio. | El administrador puede filtrar usuarios a servicios. | Se filtra la información de usuarios. | Muestra apartado que tendrá usuarios inscritos dependiendo del servicio que eligieron. | El administrador debe de estar registrado. El usuario debe de registrarse en servicios.
12 | Generar reporte | Como administrador puede generar reportes de servicios que toman los adultos mayores. | 00/10/23 | El administrador ve apartado para generar el reporte. |  | Presionar botón para generar reporte. | El administrador puede generar reportes. | Se recopila información relevante para generar el reporte. | Muestra apartado donde puede seleccionar para generar su reporte. | El administrador debe de estar registrado.
13 | Registro a servicios | El administrador de area puede registrar al adulto mayor a servicios. | 00/10/23 | El administrador de area ve apartado para inscribir adultos mayores. |  | Presionar botón y almacenar datos en base de datos. | El administrador de area puede registrar a adultos mayores. | Se guarda la información requerida para su registro. | Se muestra formulario para rellenar datos relevantes para su servicio. | Contar con la liga para ingresar al sitio.

## Instrucciones
0
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o fu+B11ncionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.