## Hoja1
Roles | Encargado | Tarea | Duración | Comienzo | Fin | Estado
Product Onwer | Rangel sierra Luis Javier | Dar la información al scrum team. | 10 minutos. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Product Owner | Rangel sierra Luis Javier | Empezar la elaboración del contrato. | 2 horas. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Scrum Master | Monter Trejo Diana Karina | Tener un control y planificar las tareas para el Srcum Team. | 20 Minutos | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Analista | Araceli Chávez Martínez | Realizar las historias de usuarios de acuerdo a la necesidad del cliente. | 2 horas. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Analista | Araceli Chávez Martínez | Establecer fechas para la primera fase. | 30 Minutos. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Analista | María de los ángeles Mendoza Hernández | Establecer fechas para la primera fase. | 2 horas. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Analista | María de los ángeles Mendoza Hernández | Realizar las historias de usuarios de acuerdo a la necesidad del cliente. | 2 horas. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Diseñador | Citlali Naomi Chávez Aguilar | Investigación de guías de estilo y ejemplos. | 1 hora. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Diseñador | Citlali Naomi Chávez Aguilar | Realización de guías de estilo. | 2 dias. | 2023-09-21 | 2023-09-23 | Pendiente
Desarrollador | Saygon Hernández Catalán | Desarrollar el Diagrama E-R. | 1 hora. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Desarrollador | Saygon Hernández Catalán | Modelado relacional de base de datos. | 2 horas. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Tester | Cristian Olguin Simon | Diseñar plantillas de documentación. | 15 Minutos. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado
Tester | James Capula Rosquero | Diseñar plantillas de documentación. | 15 Minutos. | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Finalizado