## DAILY_3
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Dar estimacion de tiempo de sus tareas hacia el scrum master, Agendar cita con el cliente | Esperar la estimación de horas para modificar el contrato. | No cuenta con la estimación de tiempo.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Establecer tareas y tiempo de trabajo al scrum team, realice una reunión para el scrum team. | Colocar el scrum board para mi equipo, realizar daily Standup, llevar un seguimiento para la planificacion de tareas del scrum team. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista | Módificación de historias de usuario, Estimar tiempos | Realización de productos. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | comenzar con la guia de estilo. | Ninguno.
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | Comenzar con el diccionario de datos. | No cuenta con equipo adecuado.
James Capula Rosquero | Tester | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | Comenzar con el plan de pruebas. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Nada. | Realizar el plan de pruebas de acuerdo a las HU. | Ninguno.

## DAILY_4
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Revisión de contrato. | Reunión con el cliente para entregar avances del primer sprint. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Colocar el scrum board para mi equipo, realizar daily Standup, llevar un seguimiento para la planificacion de tareas del scrum team. | Realizar el backlog con la analista. | Ninguno.
Araceli Chávez Martínez | Analista | Realización de productos. | Priorizar las historias de productos, y realizar el backlog. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Realizó el diccionario de datos. | Continuar con el diccionario de datos. | Modificación del diagrama E-R.
James Capula Rosquero | Tester | Comenzar a desarrollar el plan de pruebas. | Estimar productos con la analista. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Comenzar a desarrollar el plan de pruebas. | Estimar productos con la analista. | Ninguno.