## DAILY_3
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Dar estimacion de tiempo de sus tareas hacia el scrum master, Agendar cita con el cliente | Esperar la estimación de horas para modificar el contrato. | No cuenta con la estimación de tiempo.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Establecer tareas y tiempo de trabajo al scrum team, realice una reunión para el scrum team. | Colocar el scrum board para mi equipo, realizar daily Standup, llevar un seguimiento para la planificacion de tareas del scrum team. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista | Módificación de historias de usuario, Estimar tiempos | Realización de productos. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | comenzar con la guia de estilo. | Ninguno.
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | Comenzar con el diccionario de datos. | No cuenta con equipo adecuado.
James Capula Rosquero | Tester | Establecer tareas y tiempo de trabajo. | Comenzar con el plan de pruebas. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Nada. | Realizar el plan de pruebas de acuerdo a las HU. | Ninguno.

## DAILY_4
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Revisión de contrato. | Reunión con el cliente para entregar avances del primer sprint. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Colocar el scrum board para mi equipo, realizar daily Standup, llevar un seguimiento para la planificacion de tareas del scrum team. | Realizar el backlog con la analista. | Ninguno.
Araceli Chávez Martínez | Analista | Realización de productos. | Priorizar las historias de productos, y realizar el backlog. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Realizó el diccionario de datos. | Continuar con el diccionario de datos. | Modificación del diagrama E-R.
James Capula Rosquero | Tester | Comenzar a desarrollar el plan de pruebas. | Estimar productos con la analista. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Comenzar a desarrollar el plan de pruebas. | Estimar productos con la analista. | Ninguno.

## DAILY_5
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Estimación de tiempo. | Modificar el scrum board, corregir la planificación de tareas y realizar el backlog con el analista. | Ninguno.
Araceli Chávez Martínez | Analista | Correción de historias y productos. | Realización de backlog con el scrum master. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Terminó guías de estilos. | Comnezar con la estructura y código de diseño. | Conexión a internet.
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Modificar base de datos. | Modificar el diccionario de datos. | Ninguno.
James Capula Rosquero | Tester | Estimación de productos. | Ingresar información al caso de pruebas. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester

## DAILY_6
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Solucionar problemas de diseñador. | Supervisar avances de Scrum Master. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Planificar tareas en el programa de project. | Modificar el scrum board, corregir la planificación de tareas. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista | Instalar programa para el desarrollo del diagrama de procesos. | Realizar el diagrama de procesos. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realizar el diseño de la primer historia de usuario. | Realización de codigo de la historia 1 y historia 2. | Conexión debil de internet .
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Realizar el proceso de la primer pantalla a base de la primera HU y productos. | Documentar código de la primer Historia de usuario. | Fallas del sistema, y conexión debil de internet.
James Capula Rosquero | Tester | Rellenar casos de pruebas. | Realizar pruebas de funcionalidad de la primer historia de usuario. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Analizar la primer historia de usuario. | Realizar pruebas de funcionalidad de la primer historia de usuario con selenium IDE | Falta de conexión de internet.

## DAILY_7
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Revisar el trabajo del scrum team. | Revisión de avances con el scrum master. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Planificar tareas en el programa de project. | Modificar el scrum board. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista | Desarrollo del diagrama de proceso. | Entregar el diagrama de proceso y esperar correciones. | Ninguno.
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realización de codigo de la historia 1 y historia 2. | Realización de código de la historia 3. | Conexión debil de internet .
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Documentar código de la primer Historia de usuario. | Realizar el código de la funcionalidad de la historia 3. | Ninguno.
James Capula Rosquero | Tester | Realizar pruebas de funcionalidad de la primer historia de usuario. | Realizar pruebas de funcionalidad de la historia 2 y 3 manualmente. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Realizar pruebas de funcionalidad de la primer historia de usuario. | Realizar pruebas de funcionalidad de la historia 2 y 3 con selenium. | Falta de conexión de internet.

## DAILY_8
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY? | OBSTÁCULOS
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Revisión de avances con el scrum master | Revisión de avances de las historias de usuario. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Modificar el scrum board. | Revisar entregas de tareas en el repositorio. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista | Entregar el diagrama de proceso y esperar correciones
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realización el código de la historia 3 y realización del mapa de navegación. | Realización de la historia 4. | Conexión debil de internet.
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Realizar el código de la funcionalidad de la historia 3 | Documentar el código de la historia 3 y realizar el código de la historia 4. | Ninguno.
James Capula Rosquero | Tester | Realizar pruebas de funcionalidad de la historia 2 y 3 manualmente. | Terminar las pruebas de la historia 3 y comenzar con las pruebas de la historia 4. | Ninguno.
Cristian Olguin Simon | Tester | Realizar pruebas de funcionalidad de la historia 2 y 3 con selenium. | Terminar las pruebas de la historia 3 con selenium, y comenzar con la historia 4. | Conexión debil de internet.

## DAILY_9
NOMBRE | ROL | ¿QUÉ HICISTE AYER? | ¿QUÉ HARE HOY?
Luis Javier Rangel Sierra | Product Onwer | Revisión de avances de las historias de usuario. | Revisión de productos con el scrum master. | Ninguno.
Diana Karina Monter Trejo | Scrum Master | Revisar entregas de tareas en el repositorio. | Revisión de productos con el product Onwer. | Ninguno.
Araceli chávez martínez | Analista
Citlali Naomi Chávez Aguilar | Diseñador | Realización de la historia 4. | Entrega de la historia de usuario 4. | Conexión de internet.
Saygon Hernández Catalán | Desarrollador | Documentar el código de la historia 3 y realizar el código de la historia 4. | Documentar el código de la historia. | Ninguno.
James Capula Rosquero | Tester | Terminar las pruebas de la historia 3 y comenzar con las pruebas de la historia 4. | Terminar las pruebas de la historia numero 4. | Espera de la entrega de la segunda versión.
Cristian Olguin Simon | Tester | Terminar las pruebas de la historia 3 con selenium, y comenzar con la historia 4. | Terminar las pruebas de la historia numero 4. | Espera de la entrega de la segunda versión y conexión a internet.