## Plantilla de Casos de Prueba
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | Gerontologico
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Screens | Requiere de 3 hipervinculos que te redirigen a secciones. | 2023-10-13 | En la pantalla muestra 3 hipervinculos que permite redirigir al usuario a diversas secciones. | PRD-SCREEN-001 | Pantalla estatica. | Si se muestran hipervinculos que redirigen a su respectiva página. | El sitio muestre los hipervinculos. | Se muestran los hipervinculos para acceder a ellas. | Contar con la liga para ingresar al sitio. | Si se encuentran los hipervinculos y puedo acceder a ellas sin errores. | Aprobado | 2023-10-13 | Ninguna.
2 | Procesos | Requiere visualizar cabecera, apartados de taller, servicio, inicio de sesión y registro con un carrusel de imágenes. | 2023-10-13 | En el sitio muestra diverso contenido que es posible acceder a una de ellas incluyendo una geleria de imágenes del lugar. | PRD-PRO-001 PRD-PRO-002 PRD-PRO-003 PRD-PRO-004 | Pantalla estatica. | Se muestra cabecera con elementos, apartados y carrusel. | El sitio muestre contenido correspondiente. | El contenido si es visible. | Contar con la liga para ingresar al sitio. | Si se muestra el contenido influyente para navegar en el sitio. | Aprobado | 2023-10-13 | Ninguna.
3 | Integración | Requiero de ver que cada sección me muestre el contenido correspondiente. | 2023-10-13 | El sitio debe mostrar secciones donde el usuario pueda navegar y entrar a sus secciones. | PRD-INT-001 | Pantalla estatica. | El sitio si muestra el contenido correspondiente conforme a secciones. | El sitio muestre contenido correspondiente. | El contenido si es visible. | Contar con la liga para ingresar al sitio. | Si permite acceder al contenido correspondiente sin errores en la relación. | Aprobado | 2023-10-13 | Ninguna.
4 | Screens | Requiere 3 hipervínculos que redirijan a página de registro, inicio de sesión, talleres y servicios. | 2023-10-18 | En la pantalla muestra 3 hiuerpvinculos que permite redirigir al usuario a diversas secciones. | PRD-SCREEN-002 | Pantalla estatica. | Si se muestran hipervinculos que redirigen a su respectiva página. | El sitio muestre los hipervinculos. | Se muestran los hipervinculos para acceder a ellas. | Contar con la liga para ingresar al sitio. | Si se muestran dichos hipervinculos, además de que se puede visualizar su respectivo contenido. | Aprobado | 2023-10-18 | Ninguna.
5 | Screens | Se requiere de 7 campos de texto y un botón para ingresar la información del adulto mayor, así como su tutor. | 2023-10-18 | En la pantalla se debe de observar campos de textos y botón para introducir información. | PRD-SCREEN-003 | Pantalla estatica. | Se muestran los campos de texto y botón para registrar información. | El sitio muestre contenido correspondiente. | El contenido si es visible. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
6 | Procesos | Requiere que cuando se de clic se vea formulario para hacer registro incluyendo contenido del adulto mayor y tutor de este mismo para guardar el registro y elegir su taller. | 2023-10-18 | El sitio muestra formulario con campos como nombre, apellidos, teléfono y correo del adulto mayor y datos del tutor similares y elegir el taller deseado. | PRD-PRO-005 PRD-PRO-006 | Al dar click se alamcena la información. | Se muestra el formulario para el registro del adulto mayor. | El sitio debe mostrar el formulario para rellenar. | Se muestra formulario para rellenar datos relevantes para su taller. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
7 | Integración | Verificar que campos de texto no acepte caracteres inválidos. | 2023-10-18 | En el apartado los campos no permiten cualquier carácter para su guardado. | PRD-INT-002 | Ingresar información en campos. | Los campos de texto no admiten caracteres erroneos. | El sitio debe mostrar el formulario para rellenar. | Se revisa que los campos estén correctos. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
8 | Screens | Se requiere de un menú desplegable para los apartados de cerrar sesión y actualizar datos. | 2023-10-20 | La pantalla debe mostrar un desplegable para cuestiones de salir de sesión o actualizar. | PRD-SCREEN-004 | Al presionar el botón sale el menú. | El menú se muestra sin problemas para hacer acciones. | El sitio permita mostrar el botón que despliegue el menú. | El menú es visible. | Contar con la liga para ingresar al sitio. Tener la sesión abierta.
9 | Procesos | Se requiere visualizar el perfil y nombre de usuario después de haber realizado el registro, así como opciones de actualizar datos y cerrar sesión. | 2023-10-21 | El sitio debe mostrar perfil de usuario después de su registro. | PRD-PRO-007 PRD-PRO-008 | Al presionar un botón actuali a datos y con otro botón permite cerrar sesión. | Se logra ver información del usuario y se puede actualizar y cerra sesión. | El sitio muestra el perfil del usuario registrado y pueda hacer acciones. | El apartado muestra las acciones que se puede realizar. | Contar con la liga para ingresar al sitio. Tener la sesión abierta.
10 | Integración | Se requiere verificar que las opciones correspondientes funcionen de forma correcta en base a las acciones del usuario. | 2023-10-22 | En el apartado los botones debe de hacer su función corrrecta. | PRD-INT-003 | Al presionar dichos botones debe de ejecutar su función. | Las opciones con respecto al perfil si funcionan correctamente. | El sitio debe de mostrar los botones correspondientes. | Debo de haber iniciado sesión. | Contar con la liga para ingresar al sitio. Tener la sesión abierta.
11 | Screens | Se requiere de 2 botones para dirigir al administrador de área a su apartado correspondiente | 2023-10-23 | La pantalla debe de mostrar dos botones para acceder al contenido. | PRD-SCREEN-005 | Pantalla estatica. | Los botones se logran identificar en su respectivo apartado. | El sitio muestra el contenido. | Acceder al apartado donde se muestre los botones. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
12 | Procesos | Se requiere que al dar clic en inicio de sesión se visualice dos opciones de inicio de sesión, de parte del usuario y de parte del administrador. | 2023-10-24 | El sitio debe de redirigir a su respetivo contenido dependiendo que botón se elija. | PRD-PRO-009 PRD-PRO-010 | Al seleccionar uno de los dos botones. | El apartado con respecto a que botón se elija si muestra su contenido. | El sitio muestra contenido en base a la sección elegida. | Seleccionar cualquiera de los dos botones. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
13 | Screens | Se requiere de un campo de texto y un botón para que el usuario pueda iniciar sesión. | 2023-10-25 | La pantalla debe mostrar los elementos para iniciar sesión. | PRD-SCREEN-006 | Pantalla estatica. | Se muestra el campo de texto y botón sin problema alguno. | El sitio muestra los elementos. | Acceder al apartado correspondiente. | Contar con la liga para ingresar al sitio.
14 | Procesos | Se requiere un formulario que pida el teléfono para que el usuario pueda iniciar sesión. | 2023-10-26 | El sitio muestra formulario para que pueda iniciar sesión. | PRD-PRO-011 | Pantalla estatica. | Se muestra el formulario para iniciar sesión correctamente. | El sitio muestra el contenido correspondiente. | Acceder al apartado de inicio de sesión. | Contar con la liga para ingresar al sitio. Estar registrado.
15 | Integración | Verificar que los botones correspondientes si redirija correctamente si es usuario o administrador. | 2023-10-27 | En el apartado se muestra los elementos necesarios para iniciar sesión. | PRD-INT-004 | Al oprimir el botón debe de iniciar sesión. | Se puede iniciar sesión correctamente. | El sitio muestra el apartado correspondiente. | Acceder al apartado de inicio de sesión. | Contar con la liga para ingresar al sitio. Estar registrado.
16 | Screens | Se requiere de dos campos de texto y un botón para dirigir al administrador de área a su apartado correspondiente. | 2023-10-28 |  | PRD-SCREEN-007
17 | Procesos | Se requiere visualizar un formulario que pida un ID y una contraseña para que el administrador pueda iniciar sesión. | 2023-10-29 |  | PRD-PRO-012
18 | Integración | Verificar que el botón de iniciar sesión almacene los datos ingresados en los campos correspondientes. | 2023-10-30 |  | PRD-INT-005
19 | Screens |  | 2023-10-31 |  | PRD-SCREEN-008
20 |  |  | 2023-11-01
21 |  |  | 2023-11-02
22 |  |  | 2023-11-03
23 |  |  | 2023-11-04
24 |  |  | 2023-11-05
25 |  |  | 2023-11-06
26 |  |  | 2023-11-07
27 |  |  | 2023-11-08
28 |  |  | 2023-11-09
29 |  |  | 2023-11-10
30 |  |  | 2023-11-11
31 |  |  | 2023-11-12
32 |  |  | 2023-11-13
33 |  |  | 2023-11-14
34 |  |  | 2023-11-15
35 |  |  | 2023-11-16
36 |  |  | 2023-11-17
37 |  |  | 2023-11-18

## Instrucciones
0
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o fu+B11ncionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.