## Titulo
Customer | Dulce Sugey Rodríguez Gónzalez
Document title | Estimación de Desarrollo
Elaborated by | PO, SM, Analist, Engineering Software, Tester, Designer
Date | 2023-10-06
Version | 0.1
List of distribution | PO: T.S.U. Luis Javier Rangel Sierra
SM: T.S.U. Diana Karina Monter Trejo
Analist: T.S.U. Araceli Chavez Martinez
Designer Group: T.S.U. Citlalli Naomi Chavez Aguilar
Software Engineering Group: T.S.U. Saygon Hernández Catalan
Tester: T.S.U. James Capula Rosquero/Cristian Olguin Simón
Autoriced | PO: T.S.U.

## Requerimientos
HISTORIAS DE USUARIO DE CLIENTE
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU1 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere que al ingresar a la pagina principal se visualice una cabecera que contenga el logo, nombre y horario del centro gerontológico. Además de tres apartados para acceder a los talleres y servicios, para iniciar sesión y para registrarse. También de un carrusel de imágenes y dos apartados de texto para agregar la misión y visión. | PRD-SCREEN-001 PRD-PRO-001 PRD-PRO-002 PRD-PRO-003 PRD-PRO-004 PRD-INT-001
HU2 |  | INTERFAZ | Se requiere que al dar clic en talleres y servicios, se visualice una sección en la página para conocer los talleres y servicios que ofrece el centro gerontológico. | PRD-SCREEN-002
HU3 | A1 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere que al dar clic en registrarse se visualice un formulario para hacer el registro, con los campos de nombre, apellidos, teléfono y correo para ingresar los datos del adulto mayor, al igual se debe ingresar los datos del tutor que son el nombre, teléfono y dirección, además mediante una pregunta se debe escoger el tipo taller y un botón para guardar el registro a la base de datos. | PRD-SCREEN-003 PRD-PRO-005 PRD-PRO-006 PRD-INT-002
HU4 | A2 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere visualizar el perfil y nombre de usuario después de haber realizado el registro asi como opciones de actualizar datos y cerrar sesión. | PRD-SCREEN-004 PRD-PRO-001 PRD-PRO-004 PRD-PRO-007 PRD-PRO-008 PRD-INT-003
HU5 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere que al dar clic en inicio de sesión se visualice dos opciones de inicio de sesión, de parte del usuario y de parte del administrador. | PRD-SCREEN-005 PRD-PRO-009 PRD-PRO-010
HU6 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere un formulario que pida el teléfono para que el usuario pueda iniciar sesión. | PRD-SCREEN-006 PRD-PRO-011 PRD-INT-004
HISTORIAS DE USUARIO DE ADMINISTRADOR
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU7 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere visualizar un formulario que pida un ID y una contraseña para que el administrador pueda iniciar sesión. | PRD-SCREEN-007 PRD-PRO-012 PRD-INT-005
HU8 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere una opción para modificar los registros de los diferentes servicios, talleres, fechas y horarios asi como un botón para actualizar esos datos. | PRD-SCREEN-008 PRD-PRO-013 PRD-INT-006
HU9 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere una opción para eliminar los registros de los diferentes servicios, talleres, fechas y horarios asi como un botón para actualizar esos datos. | PRD-SCREEN-009 PRD-PRO-014 PRD-INT-007
HU10 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una sección para mostrar un reporte de los usuarios registrados a los diferentes talleres donde se filtre aquellos usuarios inscritos. | PRD-SCREEN-010 PRD-PRO-015
HU11 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una sección para mostrar un reporte de los usuarios registrados a los diferentes servicios donde se filtre aquellos usuarios inscritos. | PRD-SCREEN-011 PRD-PRO-016
HU12 |  | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere en la página una opción para generar un reporte en pdf el cual debe contener el nombre de la persona, la fecha en que asistió y a qué servicio, ya sea médica, psicológica o terapia física. | PRD-SCREEN-012 PRD-PRO-017 PRD-INT-008
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU13 | A1 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD INTEGRACIÓN | Se requiere una sección para registrar al adulto mayor a alguno de los siguientes servicios (atención médica, atención psicológica, terapia física). | PRD-SCREEN-013 PRD-PRO-018 PRD-INT-009

## Productos
PRODUCTOS DEL CLIENTE
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCREEN-001 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de tres hipervinculos que te dirigen a las páginas de registro, inicio de sesión y talleres y servicios. | Interface001 | 10%
PRD-PRO-001 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO | Se requiere que al ingresar a la página principal se visualice una cabecera que contenga el logo, nombre y horario del centro gerontológico. Además de tres apartados para acceder a los talleres y servicios, para iniciar sesión y para registrarse. También de un carrusel de imágenes y dos apartados de texto para agregar la misión y visión. | Funcionalidad001 | 10%
PRD-PRO-002 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad002 | 10%
PRD-PRO-003 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad003 | 10%
PRD-PRO-004 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad004 | 10%
PRD-INT-001 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que campos de texto no acepte caracteres inválidos. | Integración001 | 10%
PRD-SCREEN-002 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | Se requiere de tres hipervinculos que te dirigen a las paginas de registro, inicio de sesión y talleres y servicios. | Interface002 | 10%
PRD-SCREEN-003 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de de 7 campos de texto y un botón para ingresar la información del adulto mayor asi como su tutor. | Interface003 | 10%
PRD-PRO-005 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO | Se requiere que al dar clic en registrarse se visualice un formulario para hacer el registro, con los campos de nombre, apellidos, teléfono y correo para ingresar los datos del adulto mayor, al igual se debe ingresar los datos del tutor que son el nombre, teléfono y dirección, además mediante una pregunta se debe escoger el tipo taller y un botón para guardar el registro a la base de datos. | Funcionalidad005 | 10%
PRD-PRO-006 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad006 | 10%
PRD-INT-002 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que campos de texto no acepte caracteres inválidos. | Integración002 | 10%
PRD-SCREEN-004 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | Se requiere de 1 menu desplegable para los apartados de cerrar sesión y actualizar datos. | Interface004 | 10%
PRD-PRO-007 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO | Se requiere visualizar el perfil y nombre de usuario después de haber realizado el registro asi como opciones de actualizar datos y cerrar sesión. | Funcionalidad007 | 10%
PRD-PRO-008 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad008 | 10%
PRD-INT-003 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Se requiere verificar que las opciones correspondientes funcionen de forma correcta en base al usuario. | Integración003 | 10%
PRD-SCREEN-005 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | Se requiere de 2 botones para dirigir al administrador de area a su apartado correspondiente. | Interface005 | 10%
PRD-PRO-009 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO | Se requiere que al dar clic en inicio de sesión se visualice dos opciones de inicio de sesión, de parte del usuario y de parte del administrador. | Funcionalidad009 | 10%
PRD-PRO-010 | PROCESO | PHP, HTML, JS | MEDIO |  | Funcionalidad010 | 10%
PRD-SCREEN-006 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de un campo de texto y un botón para que el usuario pueda inciar sesión. | Interface006 | 10%
PRD-PRO-011 | PROCESO | PHP, HTML, JS | SIMPLE | Se requiere un formulario que pida el teléfono para que el usuario pueda iniciar sesión. | Funcionalidad011 | 10%
PRD-INT-004 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que campos de texto no acepte caracteres inválidos. | Integración004 | 10%
PRODUCTOS ADMINISTRADOR
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCREEN-007 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de de dos campos de texto y un botón para dirigir al administrador de area a su apartado correspondiente. | Interface007 | 10%
PRD-PRO-012 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere visualizar un formulario que pida un ID y una contraseña para que el administrador pueda iniciar sesión. | Funcionalidad012 | 10%
PRD-INT-005 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que la lógica de incio de sesión del administrador funcione correctamente. | Integración005 | 10%
PRD-SCREEN-008 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | se requiere de un botón para poder modificar los registros existentes. | Funcionalidad008 | 10%
PRD-PRO-013 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere una opción para modificar los registros de los diferentes servicios, talleres, fechas y horarios asi como un botón para actualizar esos datos. | Funcionalidad013 | 10%
PRD-INT-006 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que las acciones correspondientes funcionen correctamente. | Integración006 | 10%
PRD-SCREEN-009 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | Se requiere de un botón para poder eliminar los registros existentes. | Interface009 | 10%
PRD-PRO-014 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere una opción para eliminar los registros de los diferentes servicios, talleres, fechas y horarios asi como un botón para actualizar esos datos. | Funcionalidad014 | 10%
PRD- PRD-INT-007 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que las acciones correspondientes funcionen correctamente. | Integración007 | 10%
PRD-SCREEN-010 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de un campo de texto para ingresar la búsqueda entre los talleres o servicios que se encuentran inscritos los usuarios. | Interface010 | 10%
PRD-PRO-015 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere una sección para mostrar un reporte de los usuarios registrados a los diferentes talleres dónde se filtre aquellos usuarios inscritos. | Funcionalidad015 | 10%
PRD-SCREEN-011 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de un campo de texto para ingresar la búsqueda entre los talleres o servicios que se encuentran inscritos los usuarios. | Interface011 | 10%
PRD-PRO-016 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere una sección para mostrar un reporte de los usuarios registrados a los diferentes servicios dónde se filtre aquellos usuarios inscritos. | Funcionalidad016 | 10%
PRD-SCREEN-012 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de un botón para generar un pdf del reporte generado en el sitio. | Interface012 | 10%
PRD-PRO-017 | PROCESO | PHP, SQL, JS | MEDIO | Se requiere en la página una opción para generar un reporte en pdf el cual debe contener el nombre de la persona, la fecha en que asistió y a qué servicio, ya sea médica, psicológica o terapia física. | Funcionalidad017 | 10%
PRD-INT-008 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verifcar que los reportes salgan de forma correcta contando con los datos importantes del usuario. | Integración008 | 10%
PRODUCTOS ADMINISTRADOR DE AREA
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCREEN-013 | SCREEN | HTML-CSS | MEDIO | Se requiere de una sección con los usuarios registrados para que se pueda elegir a quien inscribir a los servicios médicos. | Interface004 | 10%
PRD-PRO-018 | PROCESO | PHP, SQL, JS | SIMPLE | Se requiere un formulario para registrar usuarios en el servicio de Atención Psicológica, con un botón para guardar el registro. | Funcionalidad003 | 10%
PRD-INT-009 | INTEGRACIÓN | SELENIUM IDE | SIMPLE | Verificar que campos de texto no acepte caracteres inválidos. | Integración002 | 10%